## Cronograma
QUINTERO HERMANOS LIMITADA
DESARROLLO SOFTWARE DE ANALISIS INFORMACION COMERCIO EXTERIOR
PLAN DE TRABAJO
ITEM | ACTIVIDAD | AREA RESPONSABLE | RESPONSABLE | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Fase Preliminar | bar: NOVIEMBRE 4 to ENERO 13
1.1 | Presentacion Propuesta Final | Quintero | Gerencia | bar: NOVIEMBRE 1
1.2 | Aprobacion Propuesta | MinAgricultura | bar: NOVIEMBRE 1
1.3 | Asignacion Presupuestal | MinAgricultura | bar: NOVIEMBRE 1
2 | CONTRATO | bar: NOVIEMBRE 4 to ENERO 13
2.1 | Generación borrador contrato | MinAgricultura | bar: NOVIEMBRE 1
2.2 | Firma Contrato | Quintero | Gerencia | bar: NOVIEMBRE 1
2.3 | Generacion de Polizas | Quintero | Gerencia | bar: NOVIEMBRE 1
2.4 | Aceptación y formalizacion contrato y polizas | QH-MADR | bar: NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 2
3 | FASE EMPALME | bar: NOVIEMBRE 4 to ENERO 13
3.1 | Reunión De arranque | QH-MADR | Ing y Ope. QH-MADR | bar: NOVIEMBRE 1
3.3 | Formalización del plan de trabajo | QH-MADR | Ing y Ope. QH-MADR | bar: NOVIEMBRE 1
3.3 | Acta de Inicio | QH-MADR | Ing y Ope. QH-MADR | bar: NOVIEMBRE 1
4 | FASE DE DISEÑO | bar: NOVIEMBRE 4 to ENERO 13
4.1 | Deificion de arquitectura interna | Quintero | Ingenieria | bar: NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 3
4.2 | Definicion estructura informacion externa | QH-MADR | Ing-QH-MADR | bar: NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 3
4.3 | Elaboracion Diseño y prototipo no funcional | Quintero | Ingenieria | bar: NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 3
4.4 | Aprobacion Diseño y estructura | MinAgricultura | bar: NOVIEMBRE 3
4.5 | Solicitud de la documentación | Quintero | Dir. Proyecto | bar: NOVIEMBRE 3
4.6 | Generacion de informacion diferente de QH | MinAgricultura | bar: NOVIEMBRE 3
4.7 | Preparacion y entrega de Servidor a instalar solucion | MinAgricultura | bar: NOVIEMBRE 3 to NOVIEMBRE 4
5 | DESARROLLO MODULO 1 (Desarrollo de Interfaz Gráfica y administración de contingentes) | bar: NOVIEMBRE 4 to ENERO 13
5.1 | Desarrollo Modulo | Quintero | Ingenieria | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 6
5.2 | Prueba de modulo | Quintero | Ingenieria | bar: DICIEMBRE 5 to DICIEMBRE 6
5.3 | Ajuste y correcciones | Quintero | Ingenieria | bar: DICIEMBRE 6
5.4 | Aprobacion Final | MinAgricultura | Ing-QH-MADR | bar: DICIEMBRE 6
5.5 | Cargue Informacion QH | Quintero | Ingenieria | bar: DICIEMBRE 6
5.6 | Cargue Informacion externa (no QH) | MinAgricultura | bar: DICIEMBRE 6
5.7 | Instalacion | Quintero | Ingenieria | bar: DICIEMBRE 6 to DICIEMBRE 7
5.8 | Capacitacion | Quintero | Ingenieria | bar: DICIEMBRE 7
6 | DESARROLLO MODULO 2 (Desarrollo para administrar Salvaguardas Especiales) | bar: NOVIEMBRE 4 to ENERO 13
6.1 | Desarrollo Modulo | Quintero | Ingenieria | bar: DICIEMBRE 7 to ENERO 9
6.2 | Prueba de modulo | Quintero | Ingenieria | bar: DICIEMBRE 8 to ENERO 9
6.3 | Ajuste y correcciones | Quintero | Ingenieria | bar: ENERO 9
6.4 | Aprobacion Final | MinAgricultura | Ing-QH-MADR | bar: ENERO 9
6.5 | Instalacion | Quintero | Ingenieria | bar: ENERO 9
6.6 | Cargue Informacion QH | MinAgricultura | bar: ENERO 9
6.7 | Cargue Informacion externa (no QH) | Quintero | Ingenieria | bar: ENERO 9 to ENERO 10
6.8 | Capacitacion | Quintero | Ingenieria | bar: ENERO 10
7 | DESARROLLO MODULO 3 (ACCESO AL PÚBLICO EN GENERAL) | bar: NOVIEMBRE 4 to ENERO 13
7.1 | Desarrollo Modulo | Quintero | Ingenieria | bar: ENERO 10 to ENERO 12
7.2 | Prueba de modulo | Quintero | Ingenieria | bar: ENERO 11 to ENERO 12
7.3 | Ajuste y correcciones | Quintero | Ingenieria | bar: ENERO 11 to ENERO 12
7.4 | Aprobacion Final | MinAgricultura | Ing-QH-MADR | bar: ENERO 11 to ENERO 12
7.5 | Instalacion | Quintero | Ingenieria | bar: ENERO 12
7.6 | Cargue Informacion QH | MinAgricultura | bar: ENERO 12
7.7 | Cargue Informacion externa (no QH) | Quintero | Ingenieria | bar: ENERO 12 to ENERO 13
7.8 | Capacitacion | Quintero | Ingenieria | bar: ENERO 13
9 | ENTREGA FINAL | bar: NOVIEMBRE 4 to ENERO 13
9.1 | Manual de Usuario | Quintero | Ingenieria | bar: ENERO 13
9.2 | Manual de Administrador | Quintero | Ingenieria | bar: ENERO 13
10 | Acta de Cierre | bar: NOVIEMBRE 4 to ENERO 13
10.1 | Elaboracion Y firma Acta de Cierre | QH-MADR | bar: ENERO 13